## Matriz de riesgos
Práctica 7. Matriz de Riesgos: Sistema de Control Escolar de Servicio Social y Residencia Profesional
Los hallazgos citan archivo y línea; no se copia ningún valor de contraseñas o credenciales. Exposición = Probabilidad × Impacto.
ID | Descripción | Categoría | Evidencia (archivo / ubicación) | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Exposición (P×I) | Nivel | Justificación | Estrategia | Acción concreta
R01 | Credenciales de la BD remota (Clever Cloud) en texto plano dentro del código. | Seguridad | Modelos/ConexionBD.php, líneas 7-12 (host y conexión PDO). | 4 | 5 | 20 | Crítico | Repositorio público: cualquiera ve el host y el usuario. Si el servidor sigue activo, hay acceso a datos de alumnos. | Mitigar | Confirmar con el responsable si el servidor sigue activo (sin conectarse), dar de baja o rotar las credenciales y moverlas a variables de entorno fuera del repositorio.
R02 | Contraseñas de usuarios almacenadas y comparadas en texto plano. | Seguridad | Columna clave en los 3 archivos .sql; el login compara directamente la clave recibida con la almacenada en Controladores/usuariosC.php, método IniciarSesionC(), línea 91. También almacena la clave en $_SESSION["clave"] (usuariosC.php, línea 99). | 4 | 5 | 20 | Crítico | Contraseñas en texto plano en la BD y en los .sql públicos; un solo acceso expone todas las cuentas. | Mitigar | Migrar a password_hash() / password_verify(), cifrar las contraseñas existentes y forzar el restablecimiento de contraseña a todos los usuarios.
R03 | Contraseña de la cuenta de correo en texto plano. | Seguridad | Controladores/EnviarCorreo.php, línea 24. | 4 | 3 | 12 | Medio | Cuenta de correo institucional expuesta; permite suplantar o enviar correos falsos, pero no da acceso a la BD. | Mitigar | Cambiar la contraseña de la cuenta de correo, usar una contraseña de aplicación y guardarla fuera del código.
R04 | Clave secreta y vector de inicialización fijos en el código. | Seguridad | config/server.php, líneas 21 (SECRET_KEY) y 24 (SECRET_IV). | 4 | 3 | 12 | Medio | Clave y vector fijos y públicos; quien los vea puede descifrar lo que el sistema cifre. | Mitigar | Generar nuevas claves, sacarlas del código y volver a cifrar la información que dependa de las anteriores.
R05 | Conexión a la BD con usuario root y sin contraseña, repetida en varios archivos. | Seguridad | config/server.php:8-10; Modelos/importExcel.php:33-34; ImportarExcel/insertarCatalogo.php:10-11; ImportarExcel/insertarUsuarios.php:10-11. | 4 | 4 | 16 | Alto | root sin contraseña en 4 archivos; si se despliega tal cual, cualquiera con acceso al servidor controla la BD. | Evitar | Crear un usuario de BD con privilegios mínimos y contraseña, y centralizar la conexión en un solo archivo en lugar de 4.
R06 | Documentos personales de alumnos y bases de datos con registros publicados en un repositorio público. | Seguridad | Carpetas Kardex/ (5 PDF), IMSS/ (5 PDF), Servicio/ (4 PDF), Documentos/ (9+ PDF) y 3 archivos .sql con INSERT INTO. | 5 | 5 | 25 | Crítico | Ya está ocurriendo: PDF de kardex, IMSS y cartas, más 3 .sql con datos, están publicados. Es el riesgo más grave. | Evitar | Retirar del repositorio los PDF y los .sql con datos reales, purgar el historial (git filter-repo) y trabajar con datos ficticios.
R07 | Incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales: se manejan datos personales sin aviso de privacidad ni medidas de protección. | Legal | Columnas numIMSS, fechanac, direccion, telefono, correo en tablas usuarios y datosestudiante (archivos .sql). | 4 | 5 | 20 | Crítico | Se manejan datos personales (numIMSS, fechanac, direccion) sin aviso de privacidad ni medidas de seguridad; riesgo de sanciones. | Mitigar | Redactar el aviso de privacidad, designar a un responsable de datos, minimizar los datos recabados y aplicar cifrado y control de acceso.
R08 | Repositorio sin licencia declarada: no queda claro si se puede usar, modificar o distribuir. | Legal | No existe LICENSE en la raíz del proyecto ni en la página de GitHub (solo licencias de librerías de terceros). | 5 | 3 | 15 | Alto | Sin licencia no hay derecho claro a usar, modificar o distribuir; el problema es seguro pero se resuelve contactando al autor. | Evitar | No adoptar el código hasta obtener una licencia o autorización escrita del autor. Si no la otorga, reescribir el sistema.
R09 | PHP 7.2.34 sin soporte oficial desde el 30-nov-2020. | Técnico | Encabezado de los 3 archivos .sql (PHP 7.2.34, phpMyAdmin 5.0.3, MariaDB 10.4.14). | 5 | 4 | 20 | Crítico | PHP 7.2 sin parches desde 2020; casi seguro hay vulnerabilidades sin corregir en todo el sistema. | Mitigar | Migrar a una versión de PHP con soporte (8.2 o superior), correr un análisis de compatibilidad y aislar el servidor mientras tanto.
R10 | PHPExcel 1.8.0 (2014) abandonada y duplicada en dos carpetas. | Técnico | impExcel/Classes/PHPExcel.php y Modelos/PHPExcel/Classes/PHPExcel.php. | 4 | 3 | 12 | Medio | Librería abandonada y duplicada; afecta importar y exportar Excel, no todo el sistema. | Evitar | Sustituir PHPExcel por PhpSpreadsheet y eliminar la copia duplicada.
R11 | Frontend con jQuery 1.9.1, Bootstrap 3.3.7 y AdminLTE 2.4.0 fuera de soporte. | Técnico | ImportarExcel/jquery.js; Vistas/bower_components/bootstrap/; Vistas/dist/js/adminlte.js (~6,800 archivos en bower_components). | 4 | 3 | 12 | Medio | Frontend fuera de soporte con XSS conocidos; actualizarlo es costoso por el tamaño de bower_components. | Aceptar | Aceptar temporalmente: mantener el frontend actual solo en red interna hasta la reingeniería; en esa fase migrar a jQuery 3.x y Bootstrap 5.
R12 | Librerías desactualizadas con posibles vulnerabilidades (SheetJS 0.15.4, TCPDF 6.2.6, PHPMailer 6.3.0). | Técnico | ImportarExcel/xlsx.js; tcpdf/; PHPMailer/. | 3 | 3 | 9 | Medio | Versiones viejas con vulnerabilidades posibles; la exposición depende de cómo se usen. | Mitigar | Actualizar PHPMailer y TCPDF (o migrar a tc-lib-pdf) y reemplazar SheetJS, administrando todo con Composer.
R13 | Sin pruebas automáticas: cualquier cambio puede romper funciones sin detectarse. | Técnico | No existe tests/, phpunit.xml ni archivos *Test.php propios del proyecto. | 5 | 3 | 15 | Alto | Sin pruebas, cualquier modificación puede romper funciones sin avisar; impacta directo en la reingeniería. | Mitigar | Crear pruebas de los flujos críticos (login, alta de solicitud, generación de documentos) con PHPUnit antes de modificar código.
R14 | Sin README técnico ni manual de instalación: despliegue difícil y dependiente del conocimiento de quien lo desarrolló. | Proyecto | No existe README.md/README.txt en la raíz; Documentacion/ solo contiene formatos operativos. | 5 | 2 | 10 | Medio | Sin README ni manual la instalación es lenta y propensa a errores; molesto pero se corrige fácil. | Mitigar | Escribir README técnico y manual de instalación (requisitos, importación de BD, configuración).
R15 | Dependencia de un solo desarrollador y sistema sin mantenimiento desde jun-2021. | Proyecto | Práctica 6 (actividad.xlsx, comparacion.md): 10 commits, 2 nombres de Git (cbarreral y Carlos Alberto Barrera Lugo), último commit 21-jun-2021. | 5 | 4 | 20 | Crítico | Un solo desarrollador y sin actividad desde jun-2021; si esa persona no está disponible, nadie conoce el sistema. | Mitigar | Documentar el sistema con el análisis de estas prácticas, formar un equipo de mantenimiento propio y transferir el conocimiento.
R16 | Gestión de la configuración deficiente: sin .gitignore ni CI, 3 versiones de la BD en la raíz, credenciales repetidas y commits sin convención. | Proyecto | Sin .gitignore ni .github/; sistemacontrolescolar.sql, sistemacontrolescolar 2.sql, sistemacontrolescolar 11-06-2021.sql; mensajes como "2". | 4 | 3 | 12 | Medio | Sin .gitignore ni CI, tres versiones de la BD y credenciales repetidas facilitan nuevas fugas y errores. | Mitigar | Agregar .gitignore, dejar una sola versión de la BD (con migraciones), definir convención de commits y configurar CI básico.
Nota: los valores de Probabilidad e Impacto (azul) son editables; Exposición y Nivel se recalculan solos.

## Escalas y resumen
Escalas de valoración
Valor | Probabilidad | Impacto
1 | Muy improbable | Insignificante
2 | Poco probable | Menor: molestia, se corrige fácil
3 | Posible | Moderado: afecta una función o requiere retrabajo
4 | Probable | Grave: afecta datos o el servicio, con costo alto
5 | Casi seguro | Crítico: fuga de datos, sanciones o sistema inservible
Niveles de exposición
Nivel | Rango de exposición | Riesgos (cantidad)
Crítico | 20 a 25 | 6
Alto | 15 a 19 | 3
Medio | 8 a 14 | 7
Bajo | 1 a 7 | 0
Riesgos por categoría
Categoría | Cantidad | Exposición promedio
Técnico | 5 | 13.6
Seguridad | 6 | 17.5
Legal | 2 | 17.5
Proyecto | 3 | 14
Conteo de riesgos por celda (base del mapa de calor)
Impacto ↓ / Probabilidad → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0