## Presupuesto
Presupuesto del Proyecto de Reingeniería (MXN)
Costo por persona-mes tomado de la Práctica 5. Azul = dato editable; verde = viene de otra hoja.
Fase / Milestone | % del esfuerzo | Personas-mes | Costo (MXN)
Fase 1. Inicio y análisis | 8% | 1.5015 | 28152.8551
Fase 2. Diseño y arquitectura | 12% | 2.2522 | 42229.2827
Fase 3. Base de datos y protección de datos | 22% | 4.1291 | 77420.3516
Fase 4. Migración de módulos al framework actual | 35% | 6.569 | 123168.7413
Fase 5. Pruebas y aseguramiento de calidad | 15% | 2.8153 | 52786.6034
Fase 6. Despliegue, capacitación y cierre | 8% | 1.5015 | 28152.8551
Subtotal de personal | 100% | 18.7686 | 351910.6893
Otros costos directos | Cantidad | Costo unitario (MXN) | Costo (MXN)
Infraestructura y hosting, pruebas y producción (meses) | 6 | 4000 | 24000
Licencias y herramientas: dominio, certificado SSL, respaldos (paquete) | 1 | 8000 | 8000
Capacitación a usuarios y administradores (paquete) | 1 | 15000 | 15000
Asesoría jurídica: aviso de privacidad y licencia del repositorio (paquete) | 1 | 15000 | 15000
Subtotal otros costos | — | — | 62000
Resumen | Porcentaje | Base de cálculo (MXN) | Monto (MXN)
Costo directo total (personal + otros) | 100% | 413910.6893 | 413910.6893
Reserva para contingencias (sobre costo directo) | 20% | 413910.6893 | 82782.1379
Total antes de IVA | 100% | 496692.8271 | 496692.8271
IVA | 16% | 496692.8271 | 79470.8523
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA | 100% | 576163.6795 | 576163.6795
Duración | Valor | Unidad | Fuente
Integrantes de la consultora | 6 | personas | Práctica 8: consultora de 6 integrantes
Duración estimada del proyecto | 3.1281 | meses | Personas-mes ÷ integrantes
Tiempo COCOMO de la Práctica 5 | 9.0897 | meses | Práctica 5 (referencia)
Duración real del desarrollo original | 2.8289 | meses | historial.txt: 86 días entre commits
Nota: los otros costos directos son SUPUESTOS; no vienen de la Práctica 5.

## Base P5
Base de Estimación (Práctica 5)
Datos tomados de estimacion.xlsx y estimacion.md. Azul = dato de entrada; negro = fórmula.
Concepto | Valor | Fuente / nota
KLOC de código propio | 11.039 | Práctica 5, conteo LOC (11,039 líneas)
Esfuerzo COCOMO orgánico (personas-mes) | 29.8736 | E = 2.4 × KLOC^1.05
Tiempo COCOMO (meses) | 9.0897 | T = 2.5 × E^0.38
Puntos de función sin ajustar | 249 | Práctica 5, complejidad media
Productividad (horas/PF) | 7 | Práctica 5 (Capers Jones / SPR / ISBSG, PHP)
Horas-persona por mes | 160 | Práctica 5
Esfuerzo Puntos de Función (personas-mes) | 10.8938 | 249 PF × 7 h / 160 h
Salario mensual desarrollador junior (MXN) | 15000 | Práctica 5 (Indeed / OCC, San Luis Potosí)
Costos indirectos | 25% | Práctica 5
Costo mensual cargado por persona (MXN) | 18750 | Práctica 5: $18,750/mes
Costo estimado COCOMO (MXN) | 560129.8712 | Práctica 5
Costo estimado Puntos de Función (MXN) | 204257.8125 | Práctica 5
Esfuerzo de consenso (personas-mes) | 20.3837 | SUPUESTO: la Ronda Delphi quedó pendiente (delphi.md); se usa el promedio de ambos métodos. Sustituir por la cifra de consenso cuando la tengas.

## Esfuerzo
Esfuerzo Ajustado Al Nuevo Alcance
Del esfuerzo de consenso de la Práctica 5 al esfuerzo del proyecto de reingeniería.
Concepto | Personas-mes | Nota
Esfuerzo de consenso (Práctica 5) | 20.3837 | Vinculado a la hoja Base P5
Factor de reutilización | 0.7 | SUPUESTO: se conserva la lógica de negocio y las 17 tablas; se reescribe la capa técnica
Esfuerzo base ajustado | 14.2686 | Migración a framework actual
Trabajo adicional del nuevo alcance | Personas-mes | Hallazgo que atiende
Protección de datos y seguridad (hash de contraseñas, secretos fuera del código, retiro de datos personales del repositorio, aviso de privacidad y derechos ARCO) | 2 | Top 10 de riesgos: #1, #2, #3, #4 y #8
Rediseño de base de datos (llaves foráneas, normalizar solicitudes, unificar referencia a usuario, tipos de dato, script único versionado) | 1.5 | evaluacion-modelo.md y Top 10 #7
Pruebas automáticas y documentación técnica (README, manual de instalación) | 1 | Top 10 #5 y #10
Subtotal trabajo adicional | 4.5 | Suma de los tres conceptos
ESFUERZO TOTAL DEL PROYECTO | 18.7686 | Base ajustada + trabajo adicional

## Contingencia
Reserva Para Contingencias Sustentada En El Top 10 (Práctica 7)
La reserva crece con la exposición promedio de los riesgos acordados el 28 de septiembre de 2026.
# | Riesgo | Exposición
1 | Documentos personales y respaldos .sql en el repositorio | 25
2 | Credenciales y claves en el código | 25
3 | Contraseñas en texto plano | 25
4 | Sin aviso de privacidad ni protección de datos | 20
5 | Un solo desarrollador, sin mantenimiento desde 2021 | 20
6 | PHP 7.2.34 fuera de soporte | 20
7 | Script de BD incompleto y tres versiones de respaldo | 20
8 | Conexión a la BD con root sin contraseña | 16
9 | Repositorio sin licencia | 16
10 | Sin pruebas automáticas | 15
| Exposición promedio | 20.2
| Exposición máxima de la escala (5 × 5) | 25
| Contingencia máxima (con exposición máxima) | 25%
| % de contingencia aplicado | 20%
SUPUESTO: el 25% máximo es un criterio propio (el rango habitual de reserva es 10-25%). Ajusta C18 si tu docente pide otro.