## LOC y COCOMO
Práctica 5 — Estimación inversa de tamaño, esfuerzo y costo
Sistema de Control Escolar de Servicio Social y Residencia Profesional
1. Conteo de líneas de código (LOC) — código propio
Carpeta / archivo | Código | Comentarios | Blancos | Total líneas
Controladores | 1092 | 198 | 443 | 1733
Modelos (propios, excluye PHPExcel) | 4220 | 1954 | 813 | 6987
Vistas/modulos | 5471 | 46 | 1643 | 7160
Vistas/plantilla.php | 211 | 0 | 0 | 211
index.php | 45 | 0 | 0 | 45
TOTAL | 11039 | 2198 | 2899 | 16136
Nota: se excluyen librerías de terceros (bower_components/AdminLTE, tcpdf, PHPMailer, PHPExcel, impExcel, class.upload.php, simplexlsx.class.php), identificadas en la Práctica 2. plantilla.php e index.php se contaron con el conteo total de VS Code (no separan comentarios/blancos).
2. Conversión a KLOC
Total líneas de código (sin comentarios ni blancos) | 11039
KLOC (miles de líneas de código) | 11.039
3. COCOMO básico (modo orgánico)
Variable | Fórmula | Valor | Unidad
Esfuerzo (E) | 2.4 × KLOC^1.05 | 29.8736 | personas-mes
Tiempo (T) | 2.5 × E^0.38 | 9.0897 | meses
Personal promedio (P) | E / T | 3.2865 | personas
4. Puntos de función (complejidad media)
Elemento | Cantidad | Peso (PF) | Subtotal
Entradas externas (EI) | 6 | 4 | 24
Salidas externas (EO) | 7 | 5 | 35
Consultas externas (EQ) | 5 | 4 | 20
Archivos lógicos internos (ILF) | 17 | 10 | 170
Archivos de interfaz externos (EIF) | 0 | 7 | 0
Total PF sin ajustar |  |  | 249
5. Conversión de PF a esfuerzo
Productividad (hrs/PF) — equipo PHP estándar | 7
Fuente | Capers Jones / SPR / ISBSG — productividad media histórica PHP: 6.5-8 hrs/PF
Esfuerzo (horas-persona) | 1743
Horas-persona por mes (estándar) | 160
Esfuerzo (personas-mes) — Puntos de Función | 10.8938
6. Costo (COCOMO vs. Puntos de Función)
Salario mensual desarrollador junior (SLP) | 15000
Fuente | Promedio de plataformas de empleo (Indeed, OCC) para desarrollador junior en San Luis Potosí
Costos indirectos (%) | 25%
Costo mensual cargado por desarrollador | 18750
Costo por hora | 117.1875
Método | Esfuerzo (personas-mes) | Costo estimado
COCOMO (LOC) | 29.8736 | 560129.8712
Puntos de Función | 10.8938 | 204257.8125